## Slide 1
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
Лекция 4. Оценка и планирование
Работа с неопределённостью
Оценка — не предсказание, а решение при неполной информации.
У неё есть цена ошибки и признак того, что она не сбывается.
Маслов Сергей Сергеевич

## Slide 2
Оценка за две минуты
Задача
В существующем веб-приложении добавить экспорт списка заказов в Excel. Список уже есть на экране, фильтры работают. Нужно: кнопка, формирование файла, выгрузка. Разработчик знаком с проектом.
Сколько это займёт? Напишите одно число в часах. Никому не показывайте.
Распределение ответов группы:
до 4 ч
4–8 ч
8–16 ч
16–40 ч
больше 40 ч
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
2

## Slide 3
Что именно мы оцениваем
Объём | Трудоёмкость | Срок
Сколько работы в задаче | Сколько человеко-часов уйдёт | Когда будет готово
свойство задачи | зависит от того, кто делает | зависит ещё и от очереди, зависимостей, отпусков, ожидания ревью
относительно устойчив | меняется в разы между людьми | меньше всего зависит от написания кода
«Сколько это займёт?» и «когда это будет?» — разные вопросы. Второй почти никогда не про скорость написания кода.
Задача на 4 часа работы: ревью ждёт два дня, выкатка по регламенту в четверг. Трудоёмкость 4 часа, срок — неделя. Оба числа верны.
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
3

## Slide 4
Ошибка в одну сторону
Оценки ошибаются не случайно. Они смещены вниз, и причины складываются:
Причина | В чём состоит
Ошибка планирования | человек оценивает по лучшему сценарию, даже зная, что раньше так не выходило
Забытая работа | оценивают написание кода; забывают ревью, тесты, правки после ревью, документацию, выкатку, разбор инцидента
Оптимизм в неизвестном | чем меньше знаем о задаче, тем меньше видим препятствий
Давление | оценку спрашивает тот, кто уже назвал срок клиенту. «А нельзя быстрее?» — тоже часть процесса оценки
Отсутствие обратной связи | почти нигде не сравнивают оценку с фактом, поэтому ошибка не корректируется годами
Ошибка планирования описана Канеманом и Тверски: люди недооценивают срок собственных задач, даже имея опыт похожих задач, которые заняли больше.
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
4

## Slide 5
Точность растёт по мере того, как работа делается
Картинку конуса вставить; границы — по выбранной вами версии
[ место для схемы: конус неопределённости — по горизонтали стадии, по вертикали отклонение оценки от факта, разброс сужается к концу ]
Самая точная оценка получается в момент, когда работа закончена. Она никому не нужна.
Всякая полезная оценка даётся в условиях, когда точность заведомо ограничена. Если от вас требуют точную оценку большой задачи на старте, правильный ответ не «три недели», а «сейчас честный диапазон от двух до восьми недель; если нужен более узкий — дайте два дня на изучение».
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
5

## Slide 6
Применим к нему четыре вопроса
Конус неопределённости — красивая модель. Проверим её так же, как проверяли статистику на первой лекции:
Вопрос | Что выясняется
Что именно измерено? | отклонение оценки от факта — но на каких проектах и как отбирали?
На какой выборке? | исходные данные относятся к проектам определённого типа и эпохи
Воспроизводимо ли? | попытки воспроизвести сужение конуса на реальных данных дают неоднозначный результат: у многих проектов разброс держится почти до конца
Кому выгодно? | модель удобна и тем, кто требует оценок, и тем, кто их даёт
Пользоваться можно. Как иллюстрацией идеи «точность растёт с информацией» — да. Как основанием для конкретного множителя — нет.
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
6

## Slide 7
Декомпозиция: главный инструмент точности
Вернёмся к задаче со слайда 2. Что в ней на самом деле:
выяснить, какие колонки нужны и в каком формате дат и чисел
права: кому можно выгружать
сформировать файл; выбрать библиотеку
тесты
что делать при 200 000 строк — в память не поместятся
ревью и правки после ревью
учесть текущие фильтры экрана
выкатка и проверка на реальных данных
Правило: если элемент нельзя оценить с разбросом меньше чем в 3 раза — дробите дальше.
Декомпозиция уменьшает ошибку двумя способами: делает видимой забытую работу и усредняет разнонаправленные ошибки по мелким элементам.
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
7

## Slide 8
Почему считают в попугаях, а не в часах
Человек плохо оценивает абсолютные величины и заметно лучше — сравнительные. «Эта задача примерно вдвое больше вон той» надёжнее, чем «эта задача займёт 6 часов».
• задачам присваивается относительный размер, а не часы
• выбирается эталон — небольшая понятная задача с опорным значением
• шкала грубая (1, 2, 3, 5, 8, 13), чтобы не спорить о разнице между 6 и 7
• срок получается не из размера, а из накопленной статистики: сколько единиц команда фактически закрывает за цикл
Чего это НЕ даёт
Размер не переводится в часы. Как только для единицы назначен курс в часах, вся конструкция превращается в часы с лишним шагом.
Относительная оценка отделяет размер задачи (свойство задачи) от скорости команды (свойство команды).
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
8

## Slide 9
Спросить не «сколько займёт», а «сколько заняло в прошлый раз»
По аналогии
Найти похожую задачу, которая уже делалась, взять её факт, скорректировать на отличия.
Референсный класс
Взять не одну похожую задачу, а класс похожих, и посмотреть распределение их фактических сроков. Оценивать не «сколько займёт эта», а «где эта задача в распределении подобных».
Взгляд изнутри против взгляда снаружи
Интуитивная оценка строится изнутри задачи, по её плану. Референсный класс — снаружи, по результатам таких же задач, и автоматически включает всё, что обычно идёт не так.
Условие применимости одно: организация должна хранить факты. Без этого оба метода недоступны.
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
9

## Slide 10
Одно число — почти всегда неправда
Вместо | Лучше
«Три недели» | «От двух до пяти недель, вероятнее всего три»
«Успеем к 15-му» | «К 15-му с вероятностью около половины; к 25-му — почти наверняка»
«Не знаю» | «Сейчас диапазон от недели до двух месяцев. Дайте два дня разобраться, сузим до реального»
Что должно сопровождать диапазон
• от чего зависит — какие два-три обстоятельства двигают оценку к верхней границе
• что нужно, чтобы сузить — какое исследование и сколько времени займёт
• признак того, что оценка не сбывается — что мы увидим и когда
Диапазон не признак неуверенности. Точка без диапазона — признак того, что о неопределённости не подумали.
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
10

## Slide 11
Запас нужен. Вопрос — где он лежит
Как делают обычно: каждый исполнитель закладывает запас в свою задачу. Оценил в 3 дня — сказал 5.
Закон Паркинсона
работа занимает всё отведённое время; задача, на которую дали 5 дней, займёт 5
Студенческий синдром
запас есть, значит можно начать позже; запас тратится до начала работы
Невидимость
запас, спрятанный внутри задач, не виден: руководитель не знает, сколько его и где
Как лучше
Оценивать задачи без запаса, а буфер держать общим, в конце, и следить за его расходом. Тогда запас виден, тратится там, где реально понадобился, и по скорости его расхода видно состояние проекта заранее.
Скорость расходования общего буфера — лучший ранний индикатор того, что проект не успевает.
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
11

## Slide 12
Дату определяют зависимости, а не трудоёмкость
Тип связи | Что означает
Финиш — старт (FS) | следующая начинается после окончания предыдущей. Самый частый случай
Финиш — финиш (FF) | заканчиваются вместе
Старт — старт (SS) | начинаются вместе
Старт — финиш (SF) | редкий; встречается при передаче дежурства и замене систем
Критический путь — самая длинная цепочка связанных работ. Её длина и есть минимальный срок проекта. Сокращение работы вне критического пути срок не сокращает.
Дату чаще определяют не объёмы, а ожидания: ревью, согласование, доступ к среде, чужая команда. Их надо оценивать так же, как работу.
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
12

## Slide 13
Что можно и чего нельзя делать со скоростью
Скорость — сколько единиц размера команда фактически закрывает за цикл. Считается по факту, накапливается за несколько циклов.
Можно | Нельзя
прогнозировать, сколько войдёт в следующий цикл | сравнивать скорость двух команд
замечать, что скорость упала, и искать причину | ставить рост скорости как цель
планировать на диапазон последних значений | использовать как показатель продуктивности людей
Почему нельзя сравнивать команды: единица размера у каждой своя. Команда, назначившая эталон вдвое мельче, покажет вдвое большую скорость, не работая быстрее.
Почему нельзя ставить целью рост: размер назначает та же команда, скорость которой измеряют.
Показатель, которым управляет измеряемый, измеряет не то, что написано на этикетке.
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
13

## Slide 14
Пересмотр — это работа, а не признание вины
Оценка — гипотеза. Расхождение с фактом — информация, а не проступок.
1
Сообщить рано
ценность плохой новости падает со временем: сказанное за месяц позволяет что-то сделать, сказанное за день — нет
2
Назвать причину
задача оказалась больше? появилась незапланированная работа? ждали чужого? Разные причины требуют разных действий
3
Предложить размен
не «мы не успеваем», а «не успеваем всё; вот что предлагаю не делать / вот что перенести»
4
Записать факт
иначе следующая оценка будет такой же
Культура, в которой за плохую новость наказывают, получает плохие новости в последний день.
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
14

## Slide 15
Что изменилось, когда код стал дешёвым
Что стало хуже
Оценка традиционно строилась на «сколько времени писать код». Написание перестало быть основной статьёй затрат, а узкое место сместилось туда, где оценивать труднее всего: понять задачу, проверить результат, интегрировать, разобраться в чужом коде.
Что стало лучше
Неопределённость можно снимать покупкой информации, а не рассуждением. Прототип, который раньше стоил неделю, стоит час. Ответ «дайте два дня, сужу диапазон» стал заметно дешевле — иногда это «дайте два часа».
Что не изменилось
Ошибка планирования, забытая работа, давление и отсутствие обратной связи — всё на месте. Ни один из этих механизмов не про скорость печати.
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
15

## Slide 16
Оценка — это решение
Оценка — не предсказание. Это утверждение при неполной информации.
• раздробить — пока разброс по элементу не станет меньше трёх раз
• сравнивать, а не измерять — относительный размер надёжнее абсолютных часов
• смотреть снаружи — что заняли похожие задачи в прошлый раз
• давать диапазон и называть, что его сузит
• держать буфер общим и следить за его расходом
• сверять оценку с фактом — без этого не работает ничего из перечисленного
И помнить вывод второго слайда: разброс в оценках обычно означает не разную скорость, а разное понимание задачи.
Оценка и требования — одна проблема с двух сторон.
Программная инженерия · Лекция 4. Оценка и работа с неопределённостью
16